## Historias de Usuario
Desarrollo Proyecto: FreeStyle Franjas Libres
Elaborado por: Alexander Suárez León y Stivens Rincon Moreno
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU01 | Como jugador,ver los horarios mediante la selección de horas y cancha de las franjas libre. Para continuar con el proceso de reserva de una hora en franjas libres. | Ver Franjas libres | En Proceso | 4 días | 1 | Media | Debido a problemas con la ejecución del servicio de peticiones no se pudo avanzar.
RNF01 | Como desarrolladores, necesitamos realizar el diseño del modelo para la solución del problema de franjas libres. | Diseño Bd | Hecho | 1 dia | 1 | Alta | Se definio en una sola tabla para las peticiones en una sola cancha para mantener la entrega de forma recurso minmo viable.
RF01 | Como un desarrollador necesito crear el servicio Spring io en jar, con la finalidad de ajustar todas las aplicaciones y servicios de la aplicación de servidor. | aplicacion servidor | En Proceso | 2 semanas | 1 | Alta
HU02 | Como un jugador, necesito reservar una cancha en un puesto en una hora de las franjas libres de las canchas de Futbol 5 de FreeStyle, para obtener una tarifa reducida en este horario, y Para guardar mi reserva de la cancha junto a otros jugadores. | reservar puesto en franja libre |  | 1 semana | 1 | Alta
HU03 | Como administrador, necesito ver las reservas de las canchas en la hora definida, para ver las franjas con el cupo completo. | Ver Reservas de las canchas | En Proceso | 1 semana | 2 | Media
Tests | Como desarrolladores y encargados de pruebas se debe realizar las pruebas de las aplicaciones desarrolladas. | Testing |  |  | 2
PBI: product backlog items
necesidades,requerimientos,casos de uso, defectos
lo mas valioso es lo más detallado
ordenar por orden de mayor valor
PRODUCT BACKLOG:
1. Lista de historias de usuario para resolución del problema.
2. Establecer modelos de datos del proyecto.
3. Creación del repositorio web en GitHub.
4. Asignación de permisos y accesos de colaborador a los integrantes.
5. Creación base de datos
6. Descargar clase springio tipo war o jar para el desarrollo del backend del sistema.
7.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.