## Hoja1
Sprint | Tiempo en semanas | Tareas | Historias de usuario
Sprint 1 | Semana 1 | Estudiar y elegir la arquitectura y tecnologias que se van a implementar para la realizacion de la app | como administrador de las canchas, quiero poder ingresar las horas, el dia, las canchas, y cupos disponibles, en los cuales los usuarios van a poder insribirse en la app
Diseñar el esquema de base de datos que se usara en la aplicacion
Diseñar la interfaz grafica de la aplicación web
Reunirse con el dueño para presentarle la interfaz grafica de la app, y obtener retroalimentacion de posibles funcionalidades requeridas
| semana 2 | Codificar los servicios backend que se van a utilizar en la app para la gestion por parte del administrador | como usuario, quiero poder ver las franjas de tiempo disponible en el dia, hora y cancha que este dispnible para inscribirme, e ingresando mi nombre completo y celular
Crear la base de datos que se va a utilizar en la app
Codificar el front de la aplicación que va avisualizar el administrador de la aplicación
Reunirse con el usuario y presentar funcionalidad de administrador de la app
Sprint 2 | semana 3 | Modificar vistas ante posibles sugerencias o correciones que el usuario indique | como administrador quiero ver cuales son las personas inscritas dependiendo de la hora dia y cancha y si se cumple con la totalidad de las reservas de la cancha en esa franja de tiempo
Codificar los servicios de backend que se van a usar por parte del usuario
Codificar el front de la aplicación que va avisualizar el usuario de la aplicación
Presentarle al administrador la funcionalidad del usuario y administrador en conjunto
| semana 4 | Relaizar las respectivas correcciones ante posibles errores y funcionalidades de la aplicación
aplicación de pruebas de calidad de la aplicación
presentacion y entrega final de la aplicación al cliente